Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

Etapa de capacitación Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Entidad de Zacatecas

de febrero de 2020

| TABLA DE RESPONSABLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RESPONSABLE | ROL | NOMBRE | FIRMA |
| Elaboración: | Coordinador de Calidad | - Ing. Daniel Cervantes Robles - Téc. Martín Escobedo Gutiérrez - Ing. Rafael Goytia Díaz |  |
| Revisión: | Alta Dirección | - Mtro. Martín Eduardo Navarro Sorellano |  |
| Aprobación: | Alta Dirección | - Mtro. Matías Chiquito Díaz de León |  |

Presentación.

De acuerdo al cronograma de ejecución y al plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en el estado de Zacatecas, definido por la Coordinación de Operación en Campo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para su implementación y certificación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma Internacional ISO 9001:2015, en un periodo de 9 Meses en el proceso inherente al “Servicio de atención a la ciudadanía durante el trámite de expedición de su credencial para votar, desde la primera entrevista hasta la entrega de la credencial” dentro de los (Colocar el número de Módulos de la Entidad) módulos de atención ciudadana que se instalan en la entidad en el marco de la Campaña Anual Permanente (CAP) 2019-2020.

Al respecto, el 29 de enero de 2020 se llevó a cabo la integración del Comité de la Calidad donde se presentó el modelo del SGC, a fin de que los responsables de su ejecución conocieran cada uno de los 10 procesos contemplados en el mismo, de acuerdo al organigrama operativo, se definieron roles y responsabilidades para la implantación del SGC, quedando establecido en el Acta de Integración del Comité y de acuerdos a los nombramientos emitidos por el mismo, dando cumplimiento al requisito 5 Liderazgo de la Norma ISO 9001:2015.

A continuación, se describe el Plan de Actividades de Capacitación del SGC el cual contempla la realización de 6 cursos, se integran además sus respectivas cartas descriptivas con el propósito de definir la planeación y objetivos de cada uno, sus alcances, los participantes y recursos que serán necesarios considerar a fin de asegurar su correcta impartición.

Es importante señalar, que cada curso está diseñado de acuerdo al rol y responsabilidades de cada funcionario que integra en el SGC, por ello se precisa cada uno de estos:

| DUEÑO DE PROCESO SUSTANTIVO |  | DUEÑO DE PROCESO DE SOPORTE | LÍDER AUDITOR | AUDITOR INTERNO | COORDINACIÓN DEL SGC | ALTA DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO | Figuras responsables de establecer, ejecutar y atender los lineamientos para el SGC, para cada uno de los procesos. Buscando el cumplimiento de los objetivos para el sistema y la organización. |  |  |  | Coordinar las actividades necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de gestión de calidad, asegurando el cumplimiento de los requisitos conforme a la Norma ISO 9001:2015. | Responsables de establecer las estrategias y de gestionar los recursos necesarios para garantizar la implementación y el correcto funcionamiento del sistema de gestión de calidad conforme a los requisitos legales y reglamentarios de la Norma ISO 9001:2015. |
| FIGURAS | Responsables de Módulo Operadores de Equipo Tecnológico Auxiliar de atención Ciudadana Digitalizador de Medios de Identificación | - Reclutamiento y Selección - Suministro de Bienes y Servicios - Capacitación - Evaluación del Personal - Soporte Técnico | - 1 Vocal Ejecutivo Distrital 03 - 1 Vocal del RFED 01 | - 14 Vocales Ejecutivos Distritales - 14 Vocales del RFED | Jefe de Monitoreo a Módulos Supervisor de Actualización al Padrón Electoral | 1 Vocal Ejecutivo de JLE 1 Vocal del RFE de JLE 1 Vocal Secretario de JLE 1.Coordinador Admirativo |

Consideraciones.

- Con el propósito de no interrumpir la ejecución continua de los procesos donde se implementará el SGC y la correcta operación de los módulos de atención ciudadana en la entidad que atiende la programación del Directorio de Módulos establecido para CAP 2019-2020, de acuerdo a los objetivos institucionales sobre la integración y actualización del Padrón Electoral y de la Lista Nominal Electores, se prevé un esquema escalonado de capacitación, por ello se contempla la participación en una primera etapa (colocar el número de figuras) figuras operativas Dueñas de Proceso, quienes serán responsables de trasmitir al resto de la estructura operativa las funciones y responsabilidades del rol dentro del SCG, haciendo compatible la ejecución del proceso de capacitación con los esfuerzos institucionales.

- Por otra parte, se contempla la modalidad de capacitación presencial en un horario de 9:00 a 18:00.

- Se prevé establecer un ajuste al calendario de descansos del personal operativo de los módulos de atención ciudadana de acuerdo a la estrategia para el desarrollo de la CAP 2019-2020, sin afectar la operación de módulos y la capacitación del personal.

| Nombre del curso |  | Duración | Modalidad | Marzo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | INDUCCIÓN AL SGC | 1 Hr | Presencial |  |  |  |  |
| 2 | ENFOQUE A PROCESOS Y ATENCIÓN DE RIESGOS | 4 Hrs | Presencial |  |  |  |  |
| 3 | TABLERO DE CONTROL POR PROCESO | 4 Hrs | Presencial |  |  |  |  |
| 5 | ANÁLISIS CAUSA EFECTO Y PAC | 4 hrs | Presencial |  |  |  |  |
| 3 | INFORMACIÓN DOCUMENTADA | 3 Hrs | Presencial |  |  |  |  |
| 6 | FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS | 18 hrs | Presencial |  |  |  |  |

Cronograma de impartición de cursos de capacitación para la implementación del SGC

| Horario | 17 de Marzo | 18 de Marzo | 19 de Marzo | 20 de marzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 a 10:00 | Inducción al SGC | Tablero de control por proceso | Formación de Auditores Internos | Formación de Auditores Internos |
| 10:00 a 11:00 | Enfoque a procesos y Atención a Riesgos | Análisis causa efecto y PAC |  |  |
| 11:00 a 12:00 |  |  |  |  |
| 12:00 a 13:00 |  |  |  |  |
| 13:00 a14:00 | Comida |  |  |  |
| 14:00 a 15:00 | Enfoque a procesos y Atención a Riesgos | Análisis causa efecto y PAC | Formación de Auditores Internos | Formación de Auditores Internos |
| 15:00 a 16:00 | Tablero de control por proceso | Información Documentada |  |  |
| 16:00 a 17:00 |  |  |  |  |
| 17:00 a 18:00 |  |  |  |  |

A continuación, se especifican las cartas descriptivas de cada uno de los recursos con el propósito de establecer su planeación y contenido.

CARTAS DESCRIPTIVAS

| Nombre del Curso: INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Dirigido: DUEÑO DE PROCESO SUSTANTIVO, DUEÑO DE PROCESO DE SOPORTE, LÍDER AUDITOR AUDITOR INTERNO COORDINACIÓN DEL SGC ALTA DIRECCION |  |  |  |  | Instructor: Alma Rosa Piña Ramírez Fecha: 17/03/2020 Modalidad: Presencial |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Implementar el estándar ISO 9001:2015 para incrementar la efectividad de los procesos en los Módulos de Atención Ciudadana |  |  |  |  | Número de sesiones: 1 |  |  |  |  |
| No | Tema | Objetivo Particular | Subtemas | Tiempo | Participantes | Técnicas | Equipo | Evaluación | Observaciones |
| 1 | INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Dirigido: | Conocer en que consiste el Sistema de Gestión de la Calidad que se Implementara en la entidad de Zacatecas | N/A | 1 hrs. | - Dueño de proceso sustantivo, - Dueño de proceso de soporte, - Líder auditor - Auditor Interno - Coordinación del SGC - Alta dirección | -Dinámica expositiva -Dinámica demostrativa -Experiencia estructurada | Cañón Lap top Sala | Ejercicios prácticos del curso |  |

| Nombre del Curso: ENFOQUE A PROCESOS Y ATENCIÓN A RIESGOS Dirigido: DUEÑO DE PROCESO SUSTANTIVO, DUEÑO DE PROCESO DE SOPORTE, LÍDER AUDITOR AUDITOR INTERNO COORDINACIÓN DEL SGC ALTA DIRECCIÓN |  |  |  |  | Instructor: Alma Rosa Piña Ramírez Fecha: 17/03/2020 Modalidad: Presencial |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Desarrollar habilidades para la identificación de procesos y su descripción grafica a través del enfoque a procesos |  |  |  |  | Número de sesiones: 1 |  |  |  |  |
| No | Tema | Objetivo Particular | Subtemas | Tiempo | Participantes | Técnicas | Equipo | Evaluación | Observaciones |
| 1 | ENFOQUE A PROCESOS Y ATENCIÓN A RIESGOS | -Comprensión y coherencia en el cumplimiento de los requisitos -Logar el desempeño de los procesos en términos de valor agregado -Mejora en los procesos con base a la evaluación de los datos e información baso en riesgos. | N/A | 4 hrs. | - Dueño de proceso sustantivo, - Dueño de proceso de soporte, - Líder auditor - Auditor Interno - Coordinación del SGC - Alta dirección | -Dinámica expositiva -Dinámica demostrativa -Experiencia estructurada | Cañón Lap top Sala | Ejercicios prácticos del curso |  |

| Nombre del Curso: TABLERO DE CONTROL POR PROCESO Dirigido: DUEÑO DE PROCESO SUSTANTIVO, DUEÑO DE PROCESO DE SOPORTE, COORDINACIÓN DEL SGC ALTA DIRECCIÓN |  |  |  |  | Instructor: Alma Rosa Piña Ramírez Fecha: 17/03/2020 y 18/03/2020 Modalidad: Presencial |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Considerar una herramienta que nos informe de lo sucedido durante un proceso y también de las acciones a tomar |  |  |  |  | Número de sesiones: 1 |  |  |  |  |
| No | Tema | Objetivo Particular | Subtemas | Tiempo | Participantes | Técnicas | Equipo | Evaluación | Observaciones |
| 1 | Tablero de control operativo: objetivos e indicadores de procesos | Evaluar la representación numérica que da un resumen de información sobre un proceso que pueda ser una tendencia de mejora | N/A | 4 hrs. | -Dueño de proceso sustantivo, -Dueño de proceso de soporte, -Coordinación del SGC - Alta dirección | -Dinámica expositiva -Dinámica demostrativa -Experiencia estructurada -Dinámica expositiva -Dinámica demostrativa -Experiencia estructurada | Cañón Lap top Sala | Ejercicios prácticos del curso |  |

| Nombre del Curso: ANÁLISIS CAUSA EFECTO Y PAC Dirigido: DUEÑO DE PROCESO SUSTANTIVO, DUEÑO DE PROCESO DE SOPORTE, LÍDER AUDITOR AUDITOR INTERNO COORDINACIÓN DEL SGC ALTA DIRECCIÓN |  |  |  |  | Instructor: Alma Rosa Piña Ramírez Fecha: 18/03/2020 Modalidad: Presencial |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Desarrollo y aplicación el método estadístico más apropiado para la solución de problemas, así como para el control y mejora de los proceso |  |  |  |  | Número de sesiones: 1 |  |  |  |  |
| No | Tema | Objetivo Particular | Subtemas | Tiempo | Participantes | Técnicas | Equipo | Evaluación | Observaciones |
| 1 | Análisis causa efecto y planes de acción | -Establecer las características de calidad del servicio -Evaluar la calidad de un producto o servicio. -Localizar fallas en el servicio al cliente | N/A | 4Horas | - Dueño de proceso sustantivo, - Dueño de proceso de soporte, - Líder auditor - Auditor Interno - Coordinación del SGC - Alta dirección | -Dinámica expositiva -Dinámica demostrativa -Experiencia estructurada | Cañón Lap top Sala | Ejercicios prácticos del curso |  |

| Nombre del Curso: INFORMACIÓN DOCUMENTADA Dirigido: DUEÑO DE PROCESO SUSTANTIVO, DUEÑO DE PROCESO DE SOPORTE, LÍDER AUDITOR AUDITOR INTERNO COORDINACIÓN DEL SGC ALTA DIRECCIÓN |  |  |  |  | Instructor: Alma Rosa Piña Ramírez Fecha:18/03/2020 Modalidad: Presencial |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Aplicar las técnicas necesarias para elaborar documentos basados en los lineamentos de la Norma ISO 10013: para identificar todas aquellas actividades que generen valor a la organización. |  |  |  |  | Número de sesiones: 1 |  |  |  |  |
| No | Tema | Objetivo Particular | Subtemas | Tiempo | Participantes | Técnicas | Equipo | Evaluación | Observaciones |
| 1 | Información Documentada | -Documentar los procesos que afectan la calidad. - Mantener registros y datos que describan la calidad de los servicios | N/A | 4 hrs. | - Dueño de proceso sustantivo, - Dueño de proceso de soporte, - Líder auditor - Auditor Interno - Coordinación del SGC - Alta dirección | -Dinámica expositiva -Dinámica demostrativa -Experiencia estructurada | Cañón Lap top Sala | Ejercicios prácticos del curso |  |

| Nombre del Curso: FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS Dirigido: LÍDER AUDITOR AUDITOR INTERNO COORDINACIÓN DEL SGC |  |  |  |  | Instructor: Alma Rosa Piña Ramírez Fecha: 19-20/03/2020 Modalidad: Presencial |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Contar con las bases firmes para desarrollarse como auditores interno, lo cual les permitirá aplicar los elementos a fin de evaluar el SGC bajo un enfoque preventivo y de mejora. |  |  |  |  | Número de sesiones: 2 |  |  |  |  |
| No | Tema | Objetivo Particular | Subtemas | Tiempo | Participantes | Técnicas | Equipo | Evaluación | Observaciones |
| 1 | Formación de auditores internos | La aplicación de auditoria internas dentro de la organización para la mejora del SGC | N/A | 12 has. | - Líder auditor - Auditor Interno - Coordinación del SGC | -Dinámica expositiva -Dinámica demostrativa -Experiencia estructurad. | Cañón Lap top Sala | Ejercicios prácticos del curso |  |