## Portada
|  | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  | Versión: 0
|  | ANÁLISIS DE RIESGOS/OPORTUNIDADES PROCESO DE CAPACITACIÓN |  |  | Fecha de emisión: 06/03/2020
RESPONSABLE | ROL |  | NOMBRE | FIRMA
Elaboración: | Coordinadores de la Calidad |  | Lic. María Concepción Maldonado Soto Mtra. Luz Elena Rodríguez López C. Raúl Carrillo Manríquez
Revisión: | Alta Dirección |  | Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor
Aprobación: | Alta Dirección |  | Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Mtra. Verónica Sandoval Castañeda Lic. Pablo García Martínez

## Parámetros de riesgo
|  |  | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  |  | Versión: 0
|  |  | PARÁMETROS DE RIESGOS |  |  |  |  | Fecha de emisión: 06/03/2020
RIESGOS |  |  |  | OPORTUNIDADES
NATURALEZA | DEFINICIONES |  |  | NATURALEZA | DEFINICIONES
Operativa | Riesgo cuyos efectos están relacionados con la nula o mala prestación del servicio y/o entrega de la credencial para votar (CPV) durante la operación y a la entrega a la Ciudadanía. Puede incluir maquinaria, equipo, infraestructura, recurso humano, insumos, servicios de apoyo (agua potable, electricidad, redes, internet, Sistema SIIRFE-MAC) y partes interesadas. |  |  | Operativa | Oportunidad cuyos efectos están relacionados con la prestación del servicio y/o entrega de la credencial para votar durante la operación y a la entrega a la Ciudadanía de forma eficiente. Puede incluir maquinaria, equipo, infraestructura, recurso humano, insumos, servicios de apoyo (agua potable, electricidad, redes, internet, sistema SIIRFE-MAC, etc.) y partes interesadas.
Ambiental | Cualquier riesgo cuyo efecto negativo está relacionado con la salud física, medio ambiente y seguridad laboral de cualquier parte interesada (interna o externa) así como el ambiente laboral de los funcionarios dentro de los MAC´s. |  |  | Ambiental | Oportunidad cuyo efecto está relacionado con mantener e incrementar los beneficios en la salud física, medio ambiente y seguridad laboral de cualquier parte interesada (interna y externa) así como el ambiente laboral de los funcionarios dentro de los MAC´s.
Legal y Reglamentario | Riesgo cuyos efectos están relacionados con los cambios de las normatividades legales y reglamentarias aplicables al instituto en el ámbito federal, local y del ramo que no permitan acceder, mantener o mejorar las relaciones con las partes interesadas y esto afecte a la operación y a la entrega de la credencial para votar y/o trámite a la Ciudadanía. |  |  | Legal y Reglamentario | Oportunidad cuyos efectos están relacionados con el aprovechamiento de los cambios en las normatividades legales y reglamentarias aplicables en el Instituto en el ámbito federal, local y del ramo que permitan mantener y mejorar las relaciones con las partes interesadas durante la operación y a la entrega de la credencial para votar y/o trámite a la Ciudadanía.
Política | Riesgo cuyos efectos están relacionados con la probabilidad de que las fuerzas políticas generen cambios negativos en el entorno institucional y obstaculicen o minimicen relaciones con partes interesadas. |  |  | Política | Oportunidad cuyos efectos están relacionados con la probabilidad de que las fuerzas políticas generen cambios positivos en el entorno Institucional y apoyen a mejorar las relaciones con las partes interesadas.
Industrial | Riesgo cuyos efectos están relacionados con partes interesadas que generan una desventaja frente a la competencia en el mismo ramo, zona geográfica, Ciudad, Estado y/o País en la prestación del producto / servicio brindado a la Ciudadanía. |  |  | Industrial | Oportunidad cuyos efectos están relacionados con partes interesadas que generan una ventaja competitiva en el mismo ramo, zona geográfica, Ciudad, Estado y/o País en la prestación del producto / servicio brindado a la Ciudadanía.
Institucional | Riesgo cuyos efectos están relacionados con cambios en la planeación y ejecución estratégica del INE, DERFE, DOS que provocan limitantes tangibles e intangibles en los resultados de los MAC´s. |  |  | Institucional | Oportunidad cuyos efectos están relacionados con cambios en la planeación y ejecución estratégica del INE, DERFE, DOS que provocan beneficios tangibles e intangibles en los resultados de los MAC´s.
Social/Cultural | Riesgo en los integrantes del mercado y su influencia en el entorno. Variables como la evolución demográfica, movilidad social, cambios en el estilo de vida, actitud consumista, nivel educativo, patrones culturales y la religión. |  |  | Social/Cultural | Oportunidad que los integrantes del mercado y su influencia en el entorno sean de beneficio con la evolución demográfica, movilidad social, cambios en el estilo de vida, actitud consumista, nivel educativo, patrones culturales y la religión.
Tecnológicos | Riesgo del desarrollo tecnológico y sus aportes en la actividad Institucional. Depende de su estado la cifra en gasto público en investigación, preocupación gubernamental y de industria por la tecnología, grado de obsolescencia, madurez de las tecnologías convencionales, desarrollo de nuevos productos, velocidad de transmisión de la tecnología. |  |  | Tecnológicos | Oportunidad en el desarrollo tecnológico y sus aportes en la actividad de los MAC´s, madurez de las tecnologías convencionales, desarrollo de nuevos productos, velocidad de transmisión de la tecnología.
Económico / Financiero | Riesgo cuyos efectos están relacionados con limitar o detener la sostenibilidad financiera de los MAC´s las cuales pueden ser generadas en conjunto por una o unas de las partes interesadas. |  |  | Económico / Financiero | Oportunidad cuyos efectos están relacionados con mantener e incrementar la sostenibilidad financiera del Instituto, las cuales pueden ser generadas en conjunto por una o unas de las partes interesadas.
PROBABILIDAD | DEFINICIONES |  |  | PROBABILIDAD | DEFINICIONES
Baja | Remotamente posible. El daño ocurre muy rara vez. |  |  | Baja | Remotamente posible. La oportunidad ocurre muy rara vez.
Media | Bastante posible. El daño ocurre en algunas ocasiones y no es extraño que sucediera. |  |  | Media | Bastante posible. La oportunidad ocurre en algunas ocasiones y no es extraño que sucediera.
Alta | Completamente posible. El daño ocurre siempre o casi siempre y ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. |  |  | Alta | Completamente posible. La oportunidad ocurre casi siempre o siempre y ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.
IMPACTO | DEFINICIONES |  |  | IMPACTO | DEFINICIONES
Leve | Riesgo mínimo negativo que limita la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede revertirse de forma rápida o inmediata y genera costos de no calidad mínimos sin daños permanentes. |  |  | Leve | Impacto mínimo positivo que mantiene la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede implementarse de forma rápida y genera costos de calidad mínimos.
Moderado | Riesgo negativo considerable que afecta la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede revertirse en un corto tiempo y genera costos de no calidad considerables y con daños mínimos permanentes. |  |  | Moderado | Impacto positivo considerable que mejora la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede implementarse de un corto tiempo y genera costos de calidad considerables.
Grave | Riesgo negativo que afecta gravemente la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Pocas veces puede revertirse en un mediano o largo tiempo y genera costos de no calidad altos y con daños visiblemente permanentes. |  |  | Importante | Impacto positivo garantizado que potencializa la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede implementarse en un mediano o largo tiempo y genera costos de calidad considerables y posiblemente permanentes.
RANGOS | CLASIFICACIÓN | DICTAMEN | ACCIONES | RANGOS | CLASIFICACIÓN | DICTAMEN | ACCIONES
0 - 199 | TRIVIAL | VIGILARLO | Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o partes interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | 0 - 250 | LIMITADA | A CONSIDERAR | Oportunidad que genera un beneficio mínimo en el proceso y/o partes interesadas de la cual se espera un resultado inmediato. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.
200 - 399 | TOLERABLE | ASUMIRLO | Monitorear el riesgo, afecta mínimamente la secuencia y la integridad del proceso. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | 251 - 500 | MEDIA | ABORDAR | Oportunidad con buena posibilidad de abordarse siempre y cuando se profundice en los beneficios esperados en el proceso de una o varias áreas y/o partes interesadas de la cual se espera un resultado a corto plazo. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.
400 - 599 | MODERADO | CONTROLARLO | Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades e incluir controles permanentes ya que existe un riesgo moderado en la secuencia y la integridad del proceso y/o partes interesadas. | 501 - 750 | POTENCIAL | APROPIARSE | Oportunidad con beneficios claros y específicos en el proceso de una o varias áreas y/o partes interesadas, de la cual se espera un resultado a corto y mediano plazo. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.
600 - 799 | IMPORTANTE | MINIMIZARLO | Acción de contención inmediata, es importante generar una cédula de no conformidad eficaz y eficiente donde se realice un control específico y permanente ya que el riesgo es alto en la secuencia y la integridad del proceso y/o partes interesadas. | 751 - 1000 | SOBRESALIENTE | EXPLOTARLA | Oportunidad con beneficios claros, generales y específicos en el proceso de varias o todas las áreas y/o Partes Interesadas de la cual se obtiene un resultado a corto, mediano y/o largo plazo. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.
800 - 1000 | INTOLERABLE | ATENCIÓN INMEDIATA | Acción de contención inmediata, es urgente generar una cédula de no conformidad y revisión del proceso (aplicar reingeniería si es necesario) eficaz y eficiente donde se realice un control específico y permanente ya que el riesgo es grave en la secuencia y la integridad del proceso y/o partes interesadas.

## Matriz Riesgo y Op
|  |  | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [7 empty] | Versión: 0
|  |  | ANÁLISIS DE RIESGOS/OPORTUNIDADES PROCESO DE CAPACITACIÓN | [7 empty] | Fecha de emisión: 06/03/2020
ATENCIÓN A RIESGOS
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | EVALUACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
CLASIFICACIÓN RIESGO | ACTIVIDAD DEL PROCESO | ¿CUAL ES EL RIESGO DE QUE NO SE REALICE LA ACTIVIDAD? | PROBABILIDAD DE QUE PASE | ¿QUÉ LO ORIGINO? | CONSECUENCIAS | IMPACTO AL PROCESO | ENTORNO DEL RIESGO | NIVEL DE RIESGO | CLASIFICACIÓN | DICTAMEN | CONCLUSIONES | ACCIONES DE RESPUESTA | RESPONSABLE
Riesgo | •Difusión de la estrategia de capacitación. | Que el personal involucrado en la estrategia no cuente al inicio de la capacitación con la metodología, objetivos y calendario de la misma. | Baja | La falta de distribución en tiempo y forma. | Desconocimiento de estrategia a implementar en el curso. Atrasos en los tiempos programados en la planificación de la estrategia. | Grave | Operativo | 100 | Trivial | VIGILARLO | Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o partes interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Comunicar en tiempo las estrategias de capacitación recibidas. | VRFEL-JMM-SAP
Riesgo | • Revisar Listas anteriores y actuales. | Contar con una lista de participantes incompleta. | Baja | Que no se proporciona la lista anterior como parte de los documentos de la estrategia. | Que sigan apareciendo funcionarios inscritos con acceso al Campus Virtual-INE. que ya no forman parte de la estructura Dejar fuera de la capacitación al personal que debe ser considerado en la estrategia. | Moderado | Operativo | 70 | Trivial | VIGILARLO | Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o partes interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Generar base de datos de listas por capacitación con los cursos y nombres de los participantes. | SAP
Riesgo | • Integrar la relación del personal de las vocalías del RFE y de los MAC. | Contar con lista desactualizada de personal de Vocalías de RFE y de los MAC al recibir la estrategia de capacitación. | Baja | No contar con plantilla aprobada completa en los MAC al inicio de la estrategia. Desconocimiento de movimientos de personal en Vocalías de RFE y MAC. | Que se tengan que realizar solicitudes extraordinarias de acceso al Campus Virtual-INE. Que se originen capacitaciones adicionales presenciales para el personal que no se incluyó en la estrategia. | Moderado | Operativo | 70 | Trivial | VIGILARLO | Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o partes interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Solicitar informe de movimientos de personal en Vocalías de RFE y MAC. | SAP
Riesgo | • Verificar el ingreso al Campus Virtual-INE. | Que el personal inscrito al curso no tenga habilitado el acceso al Campus Virtual-INE. | Baja | Que no se valide el correo electrónico de los funcionarios. Que no pueda accesar por olvido de password. Que no cuente con equipo disponible para realizar la verificación en tiempo. | Incorporación de funcionarios a los cursos con un desfase en el periodo programado, respecto del resto de la plantilla inscrita. | Leve | Operativo | 10 | Trivial | VIGILARLO | Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o partes interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Solicitar validación a los VRFED de ingresos a Campus Virtual-INE antes del inicio de estrategia de capacitación. | SAP
Riesgo | • Seguimiento a los accesos del personal al Campus Virtual-INE. | Que no accese el 100% de la plantilla convocada al curso al Campus Virtual-INE. | Baja | Error en las cuentas correo electrónico institucional. Falta de seguimiento oportuno a los acceso de cada funcionario inscrito. | Funcionarios que no pueden tener acceso al Campus Virtual-INE no podrán realizar el curso. | Moderado | Operativo | 70 | Trivial | VIGILARLO | Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o partes interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Verificar que los funcionarios accedan al Campus Virtual-INE y emitir los Reportes de seguimiento durante el período del curso. | SAP
Riesgo | • Notificar la falta de ingreso al Campus Virtual-INE. | Que se puede quedar personal inscrito fuera de curso y rezagarse. | Baja | Falta de seguimiento a los accesos al Campus Virtual-INE por el personal inscrito curso. | Funcionarios que pueden no tener acceso al Campus Virtual-INE no podrán realizar el curso. No concluir el curso en tiempo, dejarlo inconcluso. | Leve | Operativo | 10 | Trivial | VIGILARLO | Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o partes interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Verificar que los funcionarios accedan al Campus Virtual-INE y emitir los Reportes de seguimiento durante el período del curso. | SAP
Riesgo | • Verificar la acreditación del curso. | Que exista personal que obtenga calificación no aprobatoria. | Baja | Falta de seguimiento al curso por el participante. | Contar con personal considerado en la estrategia que no demuestre conocimientos en los temas de la capacitación. Que se incorpore personal que no acreditó el curso en el Campus Virtual-INE a la capacitación presencial. | Leve | Operativo | 10 | Trivial | VIGILARLO | Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o partes interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Obtener reporte de calificaciones con el fin de identificar a los funcionarios que no acreditan el curso. | SAP
[12 empty] | Realizar reforzamiento. | VRFED
Riesgo | • Supervisar reuniones presenciales de reforzamiento y consolidación de los conocimientos. | Que no se tenga la certeza de que los temas expuestos en la capacitación hayan aportado los conocimientos planteados en los objetivos de la estrategia. | Media | Que no se cuente con personal suficiente para realizar las supervisiones por haberlas programado de manera simultánea. | No contar con evidencias de la realización de reuniones presenciales de reforzamiento y consolidación de los conocimientos. | Leve | Operativo | 70 | Trivial | VIGILARLO | Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o partes interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Realizar planeación de supervisiones y asegurar que los involucrados tengan conocimiento de las fechas y horarios. | SAP
ATENCIÓN A OPORTUNIDADES
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | EVALUACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
CLASIFICACIÓN OPORTUNIDAD | ACTIVIDAD DEL PROCESO | ¿CUÁL ES LA OPORTUNIDAD Y/O MEJORA EN LA ACTIVIDAD? | PROBABILIDAD DE MEJORA | ¿QUÉ ORIGINARÍA LA OPORTUNIDAD? | BENEFICIOS | IMPACTO DE LA MEJORA | ENTORNO DE LA MEJORA | NIVEL DE OPORTUNIDAD | CLASIFICACIÓN | DICTAMEN | CONCLUSIONES | ACCIONES DE RESPUESTA | RESPONSABLE
Oportunidad | • Difusión de la estrategia de capacitación. | Hacer entrega de la Estrategia de Capacitación por oficio y correo y solicitar acuse de recibido. | Alta | Tener la certeza de que recibieron la estrategia de capacitación. | Conocer en tiempo la metodología y los nuevos temas de procedimiento a tratar en el curso. | Moderado | Operativo | 561 | Potencial | APROPIARSE | Oportunidad con beneficios claros y específicos en el proceso de una o varias áreas y/o partes interesadas, de la cual se espera un resultado a corto y mediano plazo. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Enviar correo y solicitar acuse. | JMM-SAP
[12 empty] | Elaborar oficios y solicitar acuse. | JMM-SAP
Oportunidad | • Revisar Listas anteriores y actuales. | Generar base de datos de listas de capacitación. | Alta | Contar con información organizada y actualizada de los participantes en las estrategias de capacitación impartidas. | Proporcionar listas actualizadas al solicitar los accesos a los cursos en el Campus Virtual-INE. | Importante | Operativo | 561 | Potencial | APROPIARSE | Oportunidad con beneficios claros y específicos en el proceso de una o varias áreas y/o partes interesadas, de la cual se espera un resultado a corto y mediano plazo. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Elaborar Base de Datos de listas actualizada de cursos y participantes. | SAP-TS
Oportunidad | • Integrar la relación del personal de las vocalías del RFE y de los MAC. | Contar con una base de datos de personal de Vocalías RFE y MAC actualizada para el inicio de las estrategias de capacitación. | Alta | Contar con información actualizada de movimientos de personal en VRFE y MAC. | Que el 100% de la plantilla de MAC tenga acceso al Campus Virtual-INE y puedan tomar el curso. | Moderado | Operativo | 562 | Potencial | APROPIARSE | Oportunidad con beneficios claros y específicos en el proceso de una o varias áreas y/o partes interesadas, de la cual se espera un resultado a corto y mediano plazo. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Elaborar base de datos actualizada de personal de RFE y MAC. | SAP-TS
Oportunidad | • Verificar el ingreso al Campus Virtual-INE. | Solicitar verificación de que el personal de Vocalías del RFE y MAC puede tener acceso al Campus Virtual-INE, antes de iniciar la capacitación. | Alta | La certeza de que el 100% de la plantilla autorizada de MAC's puede tener acceso a la capacitación. | El 100% de la plantilla autorizada este actualizada sobre procedimientos operativos de MAC. | Moderado | Operativo | 563 | Potencial | APROPIARSE | Oportunidad con beneficios claros y específicos en el proceso de una o varias áreas y/o partes interesadas, de la cual se espera un resultado a corto y mediano plazo. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Solicitar al VRFED lista de verificación de acceso al Campus Virtual-INE. | SAP
Oportunidad | • Seguimiento a los accesos del personal al Campus Virtual-INE. | Garantizar que el 100% del personal tenga acceso al Campus Virtual-INE. | Alta | Tener la certeza de que todo el personal tenga acceso al Campus Virtual-INE. | El 100% del personal que toma el curso conoce los contenidos expuestos. | Moderado | Operativo | 564 | Potencial | APROPIARSE | Oportunidad con beneficios claros y específicos en el proceso de una o varias áreas y/o partes interesadas, de la cual se espera un resultado a corto y mediano plazo. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Solicitar al VRFED lista de verificación de acceso al Campus Virtual-INE. | SAP
Oportunidad | • Notificar la falta de ingreso al Campus Virtual-INE. | Realizar la notificación vía correo electrónico, consola de petición, teléfono o mensajero, en cuanto se tenga conocimiento. | Alta | Monitorear los ingreso al Campus Virtual-INE. | Personal capacitado por medio virtual. | Moderado | Operativo | 565 | Potencial | APROPIARSE | Oportunidad con beneficios claros y específicos en el proceso de una o varias áreas y/o partes interesadas, de la cual se espera un resultado a corto y mediano plazo. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Reforzar que funcionarios informen de inmediata a través de los medios establecidos cuando no puedan accesar al Campus Virtual-INE. | SAP
Oportunidad | • Verificar la acreditación del curso. | Generar un informe del cumplimiento de la estrategia de capacitación. | Alta | Contar con información por parte de la Junta Local al cierre de la estrategia de capacitación. | Conocer las calificaciones del curso para reforzar temas de acuerdo al nivel de aprovechamiento obtenido. | Moderado | Operativo | 566 | Potencial | APROPIARSE | Oportunidad con beneficios claros y específicos en el proceso de una o varias áreas y/o partes interesadas, de la cual se espera un resultado a corto y mediano plazo. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Generar informe de cumplimiento de estrategia a nivel local. | SAP
Oportunidad | • Supervisar reuniones presenciales de reforzamiento y consolidación de los conocimientos. | Organizarse con los VRFED para no empalmar las reuniones de reforzamiento y realizar supervisiones en todos los distritos. | Alta | Garantizar que se realiza el reforzamiento de acuerdo a la estrategia de capacitación y se ponga énfasis en los temas en los que se obtuvieron bajas calificaciones. | Que todo el personal tenga los mismos conocimientos en la aplicación de los procedimientos operativos. | Moderado | Operativo | 567 | Potencial | APROPIARSE | Oportunidad con beneficios claros y específicos en el proceso de una o varias áreas y/o partes interesadas, de la cual se espera un resultado a corto y mediano plazo. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades. | Establecer calendario de supervisiones de reforzamiento con base en las fechas establecidas en la estrategia y asegurar que sea de conocimiento de los involucrados. | SAP

## Ponderación
Entorno |  | Probabilidad |  | Impacto
Político | 5 | Baja | 1 | Leve | 1
Industrial | 5 | Media | 7 | Moderado | 7
Operativo | 10 | Alta | 10 | Grave | 10
Institucional | 8 |  |  | Importante | 10
Financiera | 7
Ambiental | 8
Legal y Reglamentario | 9
Salud | 10
Social/Cultural | 6
Tecnológicos | 6

## E de efectividad Ri
|  | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  | Versión: 0
|  | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS RIESGOS |  |  |  | Fecha de emisión: 06/03/2020
Fecha: |  | Proceso: |  |  | Responsable:
Referencia documental:
Acciones de Respuesta | Riesgo | Criterio de evaluación |  |  |  | Evidencia de soporte | Observaciones
|  | 1 | 2 | 3 | 4
Comunicar en tiempo las estrategias de capacitación recibidas. | Que el personal involucrado en la estrategia no cuente al inicio de la capacitación con la metodología, objetivos y calendario de la misma.
Generar base de datos de listas por capacitación con los cursos y nombres de los participantes. | Contar con una lista de participantes incompleta.
Solicitar informe de movimientos de personal en Vocalías de RFE y MAC. | Contar con lista desactualizada de personal de Vocalías de RFE y de los MAC al recibir la estrategia de capacitación.
Solicitar validación a los VRFED de ingresos a Campus Virtual-INE antes del inicio de estrategia de capacitación. | Que el personal inscrito al curso no tenga habilitado el acceso al Campus Virtual-INE.
Verificar que los funcionarios accedan al Campus Virtual-INE y emitir los Reportes de seguimiento durante el período del curso. | Que no accese el 100% de la plantilla convocada al curso al Campus Virtual-INE.
Verificar que los funcionarios accedan al Campus Virtual-INE y emitir los Reportes de seguimiento durante el período del curso. | Que se puede quedar personal inscrito fuera de curso y rezagarse.
Obtener reporte de calificaciones con el fin de identificar a los funcionarios que no acreditan el curso. | Que exista personal que obtenga calificación no aprobatoria.
Realizar reforzamiento.
Realizar planeación de supervisiones y asegurar que los involucrados tengan conocimiento de las fechas y horarios. | Que no se tenga la certeza de que los temas expuestos en la capacitación hayan aportado los conocimientos planteados en los objetivos de la estrategia.
Sub- total: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Enterado Responsable del proceso | Firma:
Total: |  | 0
Esperado: |  | (Numero de Actividades x Criterio de Evaluación mayor (4) )
Nivel de cumplimiento (E=PO/PEx100) |  | #VALUE! |  |  |  | Efectividad
Descripción de la Efectividad (Riesgo) | [5 empty] | Efectividad
Alta: | El proceso mantiene los riesgos controlados y produce consistentemente el resultado esperado. |  |  |  |  | 85% al 100% | Alta
Media: | El proceso mantiene los riesgos controlados, sin embargo se deben realizar las correcciones necesarias para que genere de manera consistente el resultado esperado. |  |  |  |  | 70% al 84% | Media
Baja: | El proceso potencialmente no mantiene los riesgos controlados y se deben realizar las correcciones y acciones correctivas necesarias para que genere de manera consistente el resultado esperado. |  |  |  |  | 0% al 69% | Baja

## E de efectividad Op
|  | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  | Versión: 0
|  | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS OPORTUNIDADES |  |  |  | Fecha de emisión: 06/03/2020
Fecha: |  | Proceso: |  |  | Responsable:
Referencia documental:
Acciones de Respuesta | Oportunidad | Criterio de evaluación |  |  |  | Evidencia de soporte | Observaciones
|  | 1 | 2 | 3 | 4
Enviar correo y solicitar acuse. | Hacer entrega de la Estrategia de Capacitación por oficio y correo y solicitar acuse de recibido.
Elaborar Base de Datos de listas actualizada de cursos y participantes. | Generar base de datos de listas de capacitación.
Elaborar base de datos actualizada de personal de RFE y MAC. | Contar con una base de datos de personal de Vocalías RFE y MAC actualizada para el inicio de las estrategias de capacitación.
Solicitar al VRFED lista de verificación de acceso al Campus Virtual-INE. | Solicitar verificación de que el personal de Vocalías del RFE y MAC puede tener acceso al Campus Virtual-INE, antes de iniciar la capacitación.
Solicitar al VRFED lista de verificación de acceso al Campus Virtual-INE. | Garantizar que el 100% del personal tenga acceso al Campus Virtual-INE.
Reforzar que funcionarios informen de inmediata a través de los medios establecidos cuando no puedan accesar al Campus Virtual-INE. | Realizar la notificación vía correo electrónico, consola de petición, teléfono o mensajero, en cuanto se tenga conocimiento.
Generar informe de cumplimiento de estrategia a nivel local. | Generar un informe del cumplimiento de la estrategia de capacitación.
Establecer calendario de supervisiones de reforzamiento con base en las fechas establecidas en la estrategia y asegurar que sea de conocimiento de los involucrados. | Organizarse con los VRFED para no empalmar las reuniones de reforzamiento y realizar supervisiones en todos los distritos.
Sub- total: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Enterado Responsable del proceso | Firma:
Total: |  | 0
Esperado: |  | (Numero de Actividades x Criterio de Evaluación mayor (4) )
Nivel de cumplimiento (E=PO/PEx100) |  | #VALUE! |  |  |  | Efectividad
Descripción de la Efectividad(Oportunidad) | [5 empty] | Efectividad
Alta: | El proceso explota la opotunidad de manera efectiva y produce el resultado esperado en un entorno de mejora continua. |  |  |  |  | 85% al 100% | Alta
Media: | El proceso se apropia de la oportunidad, sin embargo se deben realizar seguimiento oportuno que genere de manera consistente el resultado esperado. |  |  |  |  | 70% al 84% | Media
Baja: | El proceso no realiza las mejoras en sus actividades, deben realizar las correcciones y acciones correctivas necesarias para poder abordar la oportunidad, para que genere de manera consistente el resultado esperado. |  |  |  |  | 0% al 69% | Baja